## Product Backlog
ID | Épica | Módulo | Historia de Usuario | Actor Principal | Prioridad | Valor de Negocio | Story Points | Sprint | Estado | Criterios de Aceptación
HU-001 | EP-01 | Autenticación | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades permitidas según mi rol. | Usuario del sistema | Alta | Alto | 3 | Sprint 1 | Pendiente | Credenciales válidas permiten el acceso; credenciales inválidas muestran error.
HU-002 | EP-01 | Usuarios | Como Administrador TI, quiero registrar usuarios para habilitar el acceso controlado al sistema. | Administrador TI | Alta | Alto | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Permite registrar usuarios y evita duplicados.
HU-003 | EP-01 | Roles y permisos | Como Administrador TI, quiero asignar roles y permisos a los usuarios para controlar el acceso a los módulos del sistema. | Administrador TI | Alta | Alto | 8 | Sprint 1 | Pendiente | El usuario accede únicamente a los módulos autorizados por su rol.
HU-004 | EP-01 | Usuarios | Como Administrador TI, quiero editar datos de usuarios para mantener actualizada la información de acceso. | Administrador TI | Media | Medio | 3 | Sprint 1 | Pendiente | Permite actualizar datos sin duplicar usuarios o correos.
HU-005 | EP-01 | Usuarios | Como Administrador TI, quiero desactivar usuarios para impedir el acceso de cuentas no autorizadas o inactivas. | Administrador TI | Media | Medio | 3 | Sprint 1 | Pendiente | Los usuarios inactivos no pueden iniciar sesión.
HU-006 | EP-01 | Recuperación de acceso | Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña para restablecer el acceso en caso de olvido. | Usuario del sistema | Media | Medio | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Permite restablecer la contraseña mediante correo registrado.
HU-007 | EP-01 | Autenticación | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para finalizar mi acceso de forma segura. | Usuario del sistema | Alta | Medio | 2 | Sprint 1 | Pendiente | El usuario puede cerrar sesión y debe autenticarse nuevamente para ingresar.
HU-008 | EP-02 | Productos | Como Jefe de Operaciones, quiero registrar productos para utilizarlos en los procesos de recepción, inventario y despacho. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Permite registrar productos con código, nombre, unidad de medida, cliente asociado y estado; evita códigos duplicados.
HU-009 | EP-02 | Productos | Como Jefe de Operaciones, quiero editar productos para mantener actualizada la información del catálogo. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 1 | Pendiente | Permite actualizar datos del producto sin afectar operaciones históricas asociadas.
HU-010 | EP-02 | Productos | Como usuario operativo, quiero consultar productos para seleccionarlos durante las operaciones del almacén. | Jefe de Operaciones / Operario de almacén | Alta | Medio | 2 | Sprint 1 | Pendiente | Muestra el catálogo actualizado de productos y permite filtrar por código, nombre, cliente o estado.
HU-011 | EP-02 | Clientes | Como Jefe de Operaciones, quiero registrar clientes para asociarles productos y operaciones logísticas. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Permite registrar clientes con razón social, RUC, contacto y estado; evita RUC duplicados.
HU-012 | EP-02 | Clientes | Como Jefe de Operaciones, quiero actualizar la información de los clientes para mantener sus datos operativos vigentes. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 1 | Pendiente | Permite actualizar datos del cliente sin eliminar operaciones históricas asociadas.
HU-013 | EP-02 | Clientes | Como usuario autorizado, quiero consultar clientes para revisar sus productos y operaciones asociadas. | Jefe de Operaciones / Gerencia | Media | Medio | 2 | Sprint 1 | Pendiente | Permite consultar clientes activos e inactivos y filtrar por razón social, RUC o estado.
HU-014 | EP-02 | Almacenes | Como Jefe de Operaciones, quiero registrar almacenes para organizar los espacios donde se gestionará la mercancía. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 2 | Pendiente | Permite registrar almacenes con código, nombre, referencia, capacidad y estado.
HU-015 | EP-02 | Ubicaciones | Como Jefe de Operaciones, quiero registrar zonas y ubicaciones para representar la distribución del almacén. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 8 | Sprint 2 | Pendiente | Permite registrar ubicaciones asociadas a un almacén, indicando zona, pasillo, rack, nivel, posición, capacidad y estado.
HU-016 | EP-02 | Ubicaciones | Como Jefe de Operaciones, quiero actualizar o desactivar ubicaciones para mantener vigente la estructura del almacén. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 2 | Pendiente | Permite actualizar datos de ubicación y evita desactivar ubicaciones con stock activo.
HU-017 | EP-02 | Ubicaciones | Como usuario operativo, quiero consultar ubicaciones y su capacidad disponible para asignar correctamente la mercancía. | Jefe de Operaciones / Montacarguista / Operario de almacén | Alta | Alto | 2 | Sprint 2 | Pendiente | Muestra ubicaciones disponibles, ocupadas e inactivas, y permite filtrar por almacén, zona, rack o estado.
HU-018 | EP-02 | Migración de datos | Como Administrador TI, quiero importar productos, clientes, almacenes y ubicaciones desde plantillas validadas para disponer de los datos maestros iniciales en el ERP. | Administrador TI / Ingeniero de Datos | Alta | Alto | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Permite cargar plantillas con formato definido; valida campos obligatorios y duplicados; genera un reporte de registros cargados y rechazados.
HU-019 | EP-03 | Recepción | Como Analista de Inventarios, quiero registrar la recepción de mercadería a partir de la guía de remisión del cliente para controlar el ingreso conforme a la normativa SUNAT. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 8 | Sprint 2 | Pendiente | Permite registrar la guía de remisión (cliente, código, descripción y cantidad por línea); sin guía no se inicia el registro; admite varias líneas o códigos; registra fecha, responsable y estado de la recepción.
HU-020 | EP-03 | Recepción | Como Operario de Almacén, quiero validar documentos y cantidades para identificar diferencias durante el ingreso. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 5 | Sprint 2 | Pendiente | Compara la cantidad declarada en la guía de remisión con la cantidad física recibida; registra diferencias cuando existan; no confirma la recepción si faltan datos obligatorios del pedido de ingreso.
HU-021 | EP-03 | Recepción | Como Operario de Almacén, quiero asociar la mercancía con su cliente propietario para mantener la separación y trazabilidad del inventario. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 5 | Sprint 2 | Pendiente | Permite asociar la recepción a un cliente activo y a un documento de ingreso; la mercancía queda vinculada al cliente propietario; impide confirmar recepciones sin cliente o documento asociado.
HU-022 | EP-03 | Almacenamiento | Como Operario de Almacén, quiero asignar una ubicación de almacenamiento a la mercancía recibida para controlar su ubicabilidad dentro del almacén. | Operario de Almacén / Montacarguista | Alta | Alto | 8 | Sprint 2 | Pendiente | Permite seleccionar ubicaciones disponibles; registra la ubicación asignada; actualiza el estado de ocupación de la ubicación.
HU-023 | EP-03 | Recepción | Como Jefe de Operaciones, quiero consultar recepciones registradas para supervisar los ingresos de mercancía al almacén. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 2 | Pendiente | Permite consultar recepciones por cliente, producto, fecha, estado, documento de ingreso o responsable.
HU-024 | EP-03 | Recepción | Como Jefe de Operaciones, quiero visualizar el historial de recepciones para revisar la trazabilidad de los ingresos realizados. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 2 | Pendiente | Muestra el detalle histórico de recepciones, incluyendo cliente, documento de ingreso, productos, cantidades, fecha, responsable, ubicación asignada e incidencias asociadas.
HU-025 | EP-03 | Incidencias | Como Operario de Almacén, quiero registrar incidencias en la recepción para documentar diferencias, daños o problemas detectados al ingreso. | Operario de Almacén | Media | Medio | 5 | Sprint 2 | Pendiente | Permite registrar tipo de incidencia, descripción, producto afectado, cantidad afectada, responsable y fecha de registro.
HU-026 | EP-04 | Inventario | Como Operario de Almacén, quiero consultar existencias actualizadas para conocer el stock disponible por producto, cliente y ubicación. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Muestra stock actualizado y permite filtrar por producto, cliente, almacén, ubicación y estado.
HU-027 | EP-04 | Ubicabilidad | Como Operario de Almacén, quiero localizar productos por ubicación para encontrarlos rápidamente dentro del almacén. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Permite buscar productos y muestra su ubicación actual, cantidad disponible y estado de almacenamiento.
HU-028 | EP-04 | Movimientos internos | Como Operario de Almacén, quiero registrar transferencias internas de productos entre ubicaciones para mantener actualizado el control del almacén. | Operario de Almacén / Montacarguista | Alta | Alto | 8 | Sprint 3 | Pendiente | Registra ubicación origen, ubicación destino, producto, cantidad, responsable y fecha del movimiento.
HU-029 | EP-04 | Movimientos internos | Como Montacarguista, quiero confirmar los movimientos físicos realizados para actualizar la ubicación real de los productos. | Montacarguista | Alta | Alto | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Permite confirmar el movimiento ejecutado y actualiza la ubicación del producto en el inventario.
HU-030 | EP-04 | Reempaque | Como Operario de Almacén, quiero registrar reempaques de mercancía para mantener consistencia entre la presentación física y el inventario registrado. | Operario de Almacén | Media | Medio | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Permite registrar el reempaque cuando la composición física de la paleta no coincide con la guía (p. ej. una paleta declarada de 50 que llega como 20 + 30); registra producto, lotes, cantidades resultantes y responsable; refleja la división en el reporte de movimientos.
HU-031 | EP-04 | Pallets | Como Operario de Almacén, quiero dividir pallets en unidades o fracciones para controlar correctamente el stock disponible. | Operario de Almacén | Media | Medio | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Permite dividir un pallet, registrar las nuevas fracciones y mantener la trazabilidad del pallet original.
HU-032 | EP-04 | Movimientos internos | Como Jefe de Operaciones, quiero monitorear los movimientos internos para supervisar traslados, responsables y cambios de ubicación. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 3 | Pendiente | Visualiza movimientos internos por fecha, producto, ubicación origen, ubicación destino, responsable y estado.
HU-033 | EP-04 | Inventario | Como Jefe de Operaciones, quiero visualizar la ocupación actual del almacén para conocer la capacidad utilizada y disponible. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Muestra ocupación actual del almacén por capacidad utilizada, capacidad disponible, ubicación y porcentaje de ocupación.
HU-034 | EP-04 | Vencimientos | Como Operario de Almacén, quiero recibir alertas sobre productos próximos a vencer para priorizar su revisión y evitar pérdidas. | Operario de Almacén / Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Muestra productos por vencer según el umbral configurado; permite filtrar por cliente, producto, lote, ubicación y fecha de vencimiento.
HU-035 | EP-05 | Pedidos | Como Analista de Inventarios, quiero generar el pedido de salida a partir de la guía de remisión de salida para organizar la mercadería que será despachada. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Genera el pedido de salida con cliente, productos, cantidades, fecha programada y responsable; admite varias líneas por guía; cada línea con su lote y fecha de vencimiento.
HU-036 | EP-05 | Despacho | Como Operario de Almacén, quiero validar el stock disponible antes del despacho para evitar salidas con cantidades insuficientes. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Valida disponibilidad por producto y ubicación; alerta cuando no existe stock suficiente para completar el despacho.
HU-037 | EP-05 | Pedidos | Como Operario de Almacén, quiero confirmar la preparación de pedidos para indicar que la mercancía está lista para despacho. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Permite confirmar productos preparados, cantidades verificadas, responsable y estado de preparación.
HU-038 | EP-05 | Despacho | Como Operario de Almacén, quiero registrar la salida de mercancía para actualizar el inventario y cerrar el despacho. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Registra cliente, productos, cantidades, documento de salida, fecha y responsable; descuenta automáticamente el stock confirmado.
HU-039 | EP-05 | Despacho | Como Jefe de Operaciones, quiero monitorear los despachos en proceso para supervisar su estado y avance operativo. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 4 | Pendiente | Visualiza despachos pendientes, en preparación, listos y cerrados, con filtros por fecha, cliente, responsable y estado.
HU-040 | EP-05 | Despacho | Como Jefe de Operaciones, quiero consultar el historial de despachos para revisar salidas realizadas y mantener trazabilidad. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 3 | Sprint 4 | Pendiente | Permite consultar despachos cerrados con detalle de cliente, productos, cantidades, fechas, responsables y documentos asociados.
HU-041 | EP-05 | Despacho | Como Jefe de Operaciones, quiero verificar los tiempos de despacho para evaluar la eficiencia del proceso operativo. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Muestra tiempo de preparación, tiempo de despacho y tiempo total del proceso por pedido o periodo seleccionado.
HU-042 | EP-05 | Incidencias | Como Operario de Almacén, quiero registrar incidencias de despacho para documentar faltantes, retrasos, errores o problemas detectados en la salida. | Operario de Almacén | Media | Medio | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Permite registrar tipo de incidencia, descripción, pedido asociado, producto afectado, responsable y fecha de registro.
HU-043 | EP-05 | Reserva de stock | Como Jefe de Operaciones, quiero reservar stock para evitar que la mercancía asignada a un pedido sea utilizada en otra operación. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Permite reservar cantidades disponibles para una orden; diferencia stock disponible y reservado; libera la reserva al cancelar o cerrar el pedido.
HU-044 | EP-06 | BI | Como Gerencia, quiero visualizar KPIs logísticos para evaluar el desempeño general del almacén. | Gerencia | Alta | Alto | 8 | Sprint 5 | Pendiente | Muestra indicadores de inventario, ocupación, recepciones, despachos, movimientos internos y nivel de capacidad utilizada.
HU-045 | EP-06 | BI | Como Gerencia, quiero consultar la ocupación del almacén para conocer la capacidad utilizada y disponible. | Gerencia | Alta | Alto | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Muestra porcentaje de ocupación, capacidad disponible, ubicaciones ocupadas y ubicaciones libres por almacén o zona.
HU-046 | EP-06 | Reportes | Como Gerencia, quiero analizar movimientos históricos para revisar el comportamiento operativo del almacén en un periodo determinado. | Gerencia | Media | Medio | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Permite filtrar movimientos por fecha, producto, cliente, ubicación, responsable y tipo de operación.
HU-047 | EP-06 | Reportes | Como Gerencia, quiero generar reportes en PDF y Excel para compartir información operativa y gerencial. | Gerencia | Alta | Alto | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Permite exportar reportes de inventario, recepciones, movimientos, despachos, ocupación y trazabilidad en formato PDF y Excel.
HU-048 | EP-06 | Trazabilidad | Como Jefe de Operaciones, quiero consultar la trazabilidad de productos para revisar su historial desde la recepción hasta el despacho. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 8 | Sprint 5 | Pendiente | Muestra historial completo del producto, incluyendo recepción, cliente, ubicación, movimientos internos, incidencias y despacho.
HU-049 | EP-06 | BI | Como Jefe de Operaciones, quiero analizar el desempeño operativo para identificar demoras, incidencias y carga de trabajo del almacén. | Jefe de Operaciones | Media | Medio | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Muestra métricas de tiempos de recepción, tiempos de despacho, movimientos internos, incidencias registradas y operaciones por responsable.
HU-050 | EP-06 | Dashboard | Como Gerencia, quiero visualizar un dashboard BI consolidado para monitorear el estado operativo del almacén en una sola vista. | Gerencia | Alta | Alto | 8 | Sprint 5 | Pendiente | Presenta una vista consolidada con KPIs, gráficos, alertas de ocupación, inventario disponible, recepciones recientes y despachos en proceso.
HU-051 | EP-07 | Planificación de ocupación | Como Gerencia, quiero visualizar la ocupación estimada del almacén según las recepciones y despachos programados para anticipar el uso de la capacidad disponible. | Gerencia | Alta | Alto | 8 | Sprint 5 | Pendiente | Calcula la ocupación estimada usando la capacidad actual y las operaciones programadas; permite consultar por almacén y periodo.
HU-052 | EP-07 | Saturación | Como Gerencia, quiero identificar periodos con riesgo de saturación para tomar decisiones preventivas sobre el uso del almacén. | Gerencia | Alta | Alto | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Señala los periodos que superan los umbrales de ocupación configurados y muestra el almacén, porcentaje y fecha estimada.
HU-053 | EP-07 | Tendencias | Como Gerencia, quiero consultar tendencias históricas de ocupación para analizar el comportamiento del almacén en diferentes periodos. | Gerencia | Media | Medio | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Muestra la evolución histórica de ocupación, ingresos y salidas; permite filtrar por almacén, cliente y rango de fechas.
HU-054 | EP-07 | Comparación de capacidad | Como Gerencia, quiero comparar la ocupación real con la ocupación planificada para evaluar el cumplimiento de la capacidad prevista. | Gerencia | Media | Medio | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Presenta ocupación real y planificada en una misma vista e identifica diferencias por almacén y periodo.
HU-055 | EP-07 | Alertas de capacidad | Como Gerencia, quiero recibir alertas cuando la ocupación alcance límites establecidos para prevenir la saturación del almacén. | Gerencia | Alta | Alto | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Genera alertas al alcanzar los umbrales configurados; muestra nivel de ocupación, almacén afectado y periodo.
HU-056 | EP-07 | Planificación de recursos | Como Jefe de Operaciones, quiero consultar la capacidad disponible y las operaciones programadas para organizar los espacios, el personal y los recursos necesarios. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Consolida capacidad disponible, carga programada y volumen operativo para apoyar la asignación de espacios y recursos.
HU-057 | EP-08 | Monitoreo | Como Administrador TI, quiero monitorear la disponibilidad y el estado general del ERP para detectar interrupciones o fallos operativos. | Administrador TI | Alta | Alto | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Muestra disponibilidad, servicios activos y fallos registrados; permite consultar fecha, duración y componente afectado.
HU-058 | EP-08 | Backups | Como Administrador TI, quiero generar respaldos de la base de datos para proteger la información del ERP. | Administrador TI | Alta | Alto | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Permite ejecutar respaldos manuales o programados; registra fecha, responsable, tamaño y resultado del respaldo.
HU-059 | EP-08 | Restauración | Como Administrador TI, quiero restaurar un respaldo validado para recuperar la operación ante una pérdida o daño de información. | Administrador TI | Alta | Alto | 8 | Sprint 6 | Pendiente | Permite seleccionar un respaldo válido, ejecutar una restauración controlada y registrar el resultado de la recuperación.
HU-060 | EP-08 | Auditoría | Como Administrador TI, quiero consultar las acciones críticas realizadas en el sistema para identificar quién realizó cada cambio. | Administrador TI | Alta | Alto | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Registra usuario, fecha, módulo, acción y datos afectados; permite filtrar y exportar los eventos de auditoría.
HU-061 | EP-08 | Conservación de datos | Como Administrador TI, quiero configurar políticas de conservación y eliminación de datos para proteger la información empresarial y personal. | Administrador TI | Media | Medio | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Permite definir periodos de conservación y restringe la eliminación de información vinculada a operaciones activas o históricas.
HU-062 | EP-08 | Integraciones | Como Administrador TI, quiero consultar el estado y los errores de las integraciones para resolver fallos en el intercambio de información. | Administrador TI | Alta | Alto | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Muestra integraciones ejecutadas, estado, fecha, datos procesados y detalle de errores; permite reintentar procesos autorizados.
HU-063 | EP-08 | Rendimiento | Como Administrador TI, quiero supervisar los tiempos de respuesta y el uso de recursos para asegurar un funcionamiento estable del ERP. | Administrador TI | Media | Medio | 5 | Sprint 6 | Pendiente | Muestra tiempos de respuesta, errores y consumo de recursos; permite identificar operaciones que superan los límites establecidos.
HU-064 | EP-08 | Despliegue | Como Administrador TI, quiero desplegar una versión aprobada con un plan de reversión para poner el ERP en producción de forma controlada. | Administrador TI | Alta | Alto | 8 | Sprint 6 | Pendiente | Verifica la versión aprobada, registra el despliegue, conserva respaldo previo y permite ejecutar la reversión cuando corresponda.
HU-065 | EP-02 | Productos | Como Jefe de Operaciones, quiero configurar la unidad comercial de cada producto (caja o unidad) y su factor de conversión para que el sistema calcule las cajas a partir de pallets. | Jefe de Operaciones | Alta | Alto | 5 | Sprint 1 | Pendiente | Permite definir si el producto se gestiona por caja o por unidad; cuando es por caja, registra el factor de conversión y calcula cajas = pallets x factor; los productos de merchandising se registran por unidad sin pallet ni factor.
HU-066 | EP-03 | Recepción | Como Analista de Inventarios, quiero generar e imprimir el pedido de ingreso para engramparlo a la guía de remisión y archivar el conjunto documental. | Analista de Inventarios | Alta | Alto | 5 | Sprint 2 | Pendiente | Genera el pedido de ingreso con datos de transporte (placa, chofer, brevete, usuario, fecha/hora) y de mercadería (código, lote, FV, pallets, factor, cajas); permite imprimirlo; queda asociado a la guía de remisión.
HU-067 | EP-03 | Recepción | Como Analista de Inventarios, quiero registrar lote y fecha de vencimiento por cada código recibido para habilitar la trazabilidad y la lógica FEFO en el despacho. | Analista de Inventarios | Alta | Alto | 5 | Sprint 2 | Pendiente | Permite registrar uno o varios lotes con su fecha de vencimiento por código; valida coherencia de la fecha; asocia el lote a la ubicación asignada.
HU-068 | EP-05 | Despacho | Como Operario de Almacén, quiero realizar el picking localizando y extrayendo la mercadería según su zona, ubicación y stock para preparar el pedido de salida. | Operario de Almacén | Alta | Alto | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Muestra zona, ubicación y stock disponible del código solicitado; permite registrar la mercadería extraída; descuenta de la ubicación de origen al confirmar.
HU-069 | EP-05 | Despacho | Como Analista de Inventarios, quiero que el sistema sugiera el lote según la regla FEFO (primero en vencer, primero en salir) para priorizar la salida de la mercadería más próxima a vencer. | Analista de Inventarios | Alta | Alto | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Cuando un código tiene varias fechas de vencimiento, sugiere el lote con la FV más próxima; permite seleccionar el lote y la FV solicitados por el cliente; muestra el stock del lote/FV.
HU-070 | EP-05 | Despacho | Como Analista de Inventarios, quiero generar e imprimir el pedido de salida (P.S.) para engramparlo a la guía de remisión de salida y cerrar el despacho. | Analista de Inventarios | Alta | Alto | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Genera el pedido de salida con datos de transporte y mercadería (código, lote, FV, zona, cantidad); permite imprimirlo; queda asociado a la guía de remisión de salida.
HU-071 | EP-09 | Acondicionamiento | Como Cliente, quiero solicitar el servicio de repaletizado de mi mercadería para trasladarla a paletas estándar de exportación, fumigadas o certificadas. | Cliente | Media | Medio | 3 | Sprint 5 | Pendiente | Registra la solicitud de repaletizado por código; indica si el cliente provee la paleta destino; el servicio queda marcado como facturable.
HU-072 | EP-09 | Acondicionamiento | Como Operario de Almacén, quiero registrar el repaletizado ejecutado para dejar evidencia del servicio y alimentar la facturación. | Operario de Almacén | Media | Medio | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Registra código, descripción, cantidad, número de paletas y tarifa; genera el reporte de repaletizado que se envía a Facturación.
HU-073 | EP-09 | Acondicionamiento | Como Operario de Almacén, quiero registrar el reencajado de mercadería para trasladar productos a una nueva caja y dejar evidencia facturable. | Operario de Almacén | Media | Medio | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Registra código, descripción, cantidad y tarifa; genera el reporte de reencajado que se envía a Facturación.
HU-074 | EP-10 | Facturación | Como Analista de Inventarios, quiero filtrar y exportar el reporte de movimientos por tipo de producto y mes para preparar la liquidación mensual del cliente. | Analista de Inventarios | Alta | Alto | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Filtra movimientos por tipo de producto, cliente y mes; consolida ingresos, salidas y servicios de acondicionamiento; exporta el reporte para el contador.
HU-075 | EP-10 | Facturación | Como Contador, quiero aplicar la tarifa correspondiente (por paleta o por metro cuadrado) y prorratearla por fecha de corte para calcular el monto a cobrar. | Contador | Alta | Alto | 8 | Sprint 5 | Pendiente | Permite seleccionar tarifa por paleta o por metro cuadrado; prorratea según días transcurridos sobre el periodo; calcula el monto a cobrar por cliente.
HU-076 | EP-10 | Facturación | Como Contador, quiero emitir la factura mensual al cliente para cerrar el ciclo de cobro del servicio logístico. | Contador | Alta | Alto | 5 | Sprint 5 | Pendiente | Genera la factura con el detalle de servicios (almacenaje, acondicionamiento, movimientos); cumple los requisitos de comprobante electrónico; queda asociada al cliente y periodo.

## Resumen Epicas
EP-01 | Seguridad y accesos | Controlar la autenticación, usuarios, roles y permisos internos. | 7 | 29 | Sprint 1
EP-02 | Catálogos maestros | Mantener los datos maestros necesarios para operar el ERP. | 12 | 48 | Sprint 1–2
EP-03 | Recepción y almacenamiento | Controlar el ingreso y almacenamiento inicial de mercancías. | 9 | 47 | Sprint 2
EP-04 | Inventario y movimientos | Gestionar existencias, ubicabilidad y movimientos internos. | 9 | 46 | Sprint 3
EP-05 | Pedidos y despacho | Gestionar pedidos, picking, FEFO, reservas, despacho y trazabilidad. | 12 | 68 | Sprint 4
EP-06 | Reportes y BI | Proporcionar reportes, KPIs y dashboards logísticos. | 7 | 44 | Sprint 5
EP-07 | Planificación y capacidad operativa | Apoyar la planificación de capacidad operativa. | 6 | 33 | Sprint 5–6
EP-08 | Operaciones técnicas | Asegurar integraciones, respaldos, auditoría, rendimiento y despliegue. | 8 | 46 | Sprint 6
EP-09 | Acondicionamiento de mercadería | Gestionar los servicios facturables de repaletizado y reencajado. | 3 | 13 | Sprint 5
EP-10 | Facturación | Liquidar mensualmente el servicio: tarifas, prorrateo y emisión de factura. | 3 | 18 | Sprint 5
TOTAL |  |  | 76 | 392

## Roadmap
Sprint | Épicas Principales
Sprint 1 | EP-01 (seguridad) + EP-02 (productos, clientes, unidad comercial y factor)
Sprint 2 | EP-02 (almacenes, ubicaciones) + EP-03 (recepción, guía de remisión, pedido de ingreso, lotes)
Sprint 3 | EP-04 (inventario, movimientos internos, reempaque, alertas de vencimiento)
Sprint 4 | EP-05 (pedidos, picking, FEFO, despacho, pedido de salida)
Sprint 5 | EP-06 (reportes y BI) + EP-09 (acondicionamiento) + EP-10 (facturación)
Sprint 6 | EP-07 (planificación y capacidad) + EP-08 (operaciones técnicas)